## Capa (hidden)
Dicionário da EAP |  |  |  |  | Voz do Povo
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | EAP |  | Detalhamento das entregas e pacotes de trabalho que compõem a EAP
| 3 | Requisitos |  | Detalhamento dos requiistos das entregas que compõem a EAP
| 4 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1 | 2020-09-24 | Marcos Job/ Lucas Araujo | Preenchimento inicial
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura

## EAP (hidden)
RACI
Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Descrição | Critérios de aceitação | (R)esponsável | (A)provador | (C)onsultado | (I)nformado | Trabalho envolvido | Riscos | Recursos necessários | Marcos relacionados | Custo | Previsão | Informações relevantes | Status | Comentários
1 | Planejamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Definir stakeholders | </> definir stakeholders do projeto conforme área de conhecimento e disponibilidade de agenda para projeto. </> Elencar a função de cada stakeholder dentro do projeto (execução/validação) </> Cadastrar contatos dos stakeholders e suas funções no projeto em documento compartilhado com todos stakeholders do projeto | Ata de reunião com o nome, contato, função e assinatura de cada stakeholder
1.2 | Definir requisitos | </> Realizar levantamento de requisitos através de reuniões de brainstrom, entrevistas e wireframes com stakholders. Validar prototipagem com stakholders de validação em sua respectiva áre de conhecimento | ERS validada com assinatura de todos stakeholders
1.3 | Definir requisitos | definir cronograma para construção e implantação analisando disponibilidade dos stakholders e horas para construção e implantação (mensurando conforme requistos e experiências anteriores)
2 | Construção | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Módulo de administração
2.1.1 | Cadastro departamentos
2.1.2 | Consulta ocorrências
2.1.3 | Registro de acompanhamento
2.1.4 | Relatórios
2.2 | Módulo cidadão
2.2.1 | Cadastro de usuários
2.2.2 | Registro de ocorrências
2.2.3 | Acompanhamento de ocorrências
3 | Implantação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Apresentação para municípios
3.2 | Configuração e implantação
3.3 | Treinamento, acompanhamento e suporte

## Requisitos
Cód. | Módulo | Requisito | Importância | Prioridade | Status | Critérios de aceitação, descrição & comentários
1 | Administração pública (interface web ou app desktop local) | Cadastro filas | Obrigatório | 0-Altíssima | Pendente | * Apenas colaboradores com perfil admin tem acesso a esse pacote de funcionalidades * Nesse domínio vamos trabalhar com 3 dados --> Categoria = descrição livre ¦ Código = id banco de dados ¦ Status = (ativa/inativa) * Ter funcionalidade de cadastrar novas filas * Ter funcionalidade de ativar/desativar (por cadastro) * Ter funcionalidade de consultar filas cadastradas (por status, código e categoria)
2 |  | Cadastro colaboradores | Obrigatório | 0-Altíssima | Pendente | * Apenas colaboradores com perfil admin tem acesso a esse pacote de funcionalidades * Nesse domínio vamos trabalhar com 6 dados --> Nome ¦ CPF ¦ E-mail ¦ Perfil ¦ Status ¦ Skill Filas * Ter funcionalidade de cadastrar novos colaboradores * Ter funcionalidade de ativar/desativar (por cadastro) * Ter funcionalidade de alterar e-mail, perfil, skill filas (puxando do cadastro de filas) * Ter funcionalidade de reset de senha (enviado nova senha para e-mail cadastro) * Ter funcionalidade de consultar por status, perfil, nome, cpf e email
3 |  | Acompanhamento ocorrências | Obrigatório | 0-Altíssima | Pendente | * Todos colaboradores devem ter acesso a esse pacote de funcionalidades * Nesse domínio vamos trabalhar com todos dados herdados dos domínios cadastro filas e cadastro colaboradores * Vamos herdar também o número de protocolo registrado na ocorrência aberta pelo APP cidadão * Ocorrências devem ser carregadas conforme filas vinculadas ao usuário logado * Ter funcionalidade de acessar histórico de interação entre cidadão APP, técnico APP e web admin * Ter funcionalidade de incluir nova interações contendo mensagem e data/hora * Ter funcionalidade de encerrar protocolo de atendimento
4 |  | Relatórios | Obrigatório | 2-Média | Pendente | *colaboradores cadastrados *filas cadastradas *atendimentos realizados por colaborador (com data para mensurar produtividade diária) *atendimentos realizados por técnicos (com data para mensurar produtividade diária) *ocorrências por fila e bairro (com data para mensurar volume de demandas e ajudar no planejamento de equipes)
5 | Cidadão (APP smartphone) | Cadastro usuários | Obrigatório | 0-Altíssima | Pendente | * Permitir que novos usuários se cadastrem pelo celular utilizando validação de dados por SMS/e-mail * Campos cadastráveis (nome completo, Celular, E-mail e Senha) * Evento para solicitar permissão de localização * Funcionalidade para o usuário atualizar dados cadastrais (email, celular e senha)
6 |  | Registro ocorrências | Obrigatório | 0-Altíssima | Pendente | * Funcionalidade para o usuário cadastrar novas reclamações (ocorrências) * Deve conter categoria (pré-cadastrados em web admin (filas)), descrição livre da ocorrência e endereço da ocorrência * Endereço da ocorrência pode ser digitado ou via localização gps * Precisa ter as opções para confirmar ou cancelar o registro
7 |  | Acompanhamento ocorrências | Obrigatório | 0-Altíssima | Pendente | * Funcionalidade para o usuário consulte as reclamações (ocorrências) registradas pelo user logado * Ter opção de selecionar entre registros realizado pelo usuário * Ter a opção de acessar o log de interação entre solicitante > Atendimento Inicial > Atendimento Campo * Ter acesso a localização da ocorrência * Ter opção de finalizar o protocolo e avaliá-lo (feedback) * Ter opção de confirmar que ainda está pendente
8 | Técnico de campo (APP smartphone) | Acompanhamento ocorrências | Obrigatório | 0-Altíssima | Pendente | * Apenas técnicos devem ter acesso a esse pacote de funcionalidades * Nesse domínio vamos trabalhar com todos dados herdados dos domínios cadastro filas e cadastro colaboradores * Vamos herdar também o número de protocolo registrado na ocorrência aberta pelo APP cidadão * Ocorrências devem ser carregadas conforme filas vinculadas ao usuário logado * Ter funcionalidade de acessar histórico de interação entre cidadão APP, técnico APP e web admin * Ter funcionalidade de incluir nova interações contendo mensagem e data/hora * Ter funcionalidade de encerrar protocolo de atendimento * Ter funcionalidade de acessar navegação GPS até o local de atendimento

## Param (hidden)
| Aba EAP | [8 empty] | Aba Requisitos
Legenda | Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Descrição | Critérios de aceitação | (R)esponsável, (A)provação, (C)onsultado, (I)nformado |  |  | Informações relevantes | Status | Prior. | Importância
Descrição | Código usado na EAP (Estrutura analítica do projeto / WBS: Work Breakdown Structure) | Nome da entrega ou pacote de trabalho usado na EAP | Descrição do pacote de trabalho, incluindo atividades envolvidas para servir de base para elaboração do cronograma. | Critérios de aceitação do pacote de trabalho, preferencialmente, mensuráveis. | Nome do responsável. Inclua mais colunas conforme sua necessidade. Alguns autores usam (S) para indicar quem suporta a execução Outra alternativa é usar uma única coluna "Responsabilidades" p/ relacionar todos envolvidos e suas responsabilidades conforme o exemplo abaixo. |  |  | Qualquer informação que seja relevante para a execução do pacote de trabalho
Domínio |  |  |  |  | R | Responsável | Somente um responsável pela execução da atividade |  | Ok | 0-Altíssima | Obrigatório
[5 empty] | A | Aprovação | Responsável pela aprovação |  | Pendente | 1-Alta | Desejado
[5 empty] | C | Consultado | Pessoa a ser consultada antes que a decisão seja tomada |  | Em andamento | 2-Média
[5 empty] | I | Informado | Pessoa a ser informada sobre a decisão tomada |  |  | 3-Baixa
[5 empty] | S | Suporta | Pessoa que suporta ou participa da execução |  |  | 4-Muito baixa
Exemplo |  |  |  |  | João (C), Maria (I), Pedro (P)