## Contagem
Identificação da Contagem
Empresa |  | FATESG - ADS |  |  |  |  | R$/PF |  | 125 | Custo | 14000
Aplicação |  | EXEMPLO DE GESTÃO DE PRODUTOS | [7 empty] | PF | 112
Projeto |  | GESTÃO DE PROJETOS ADS
Responsável |  | HEUBER LIMA | [7 empty] | Criação |  | 2020-10-04
Revisor | [9 empty] | Revisão
Tipo de contagem | Indicativa |  |  |  | Sumário | Tamanho Funcional (PF) |  |  |  | Deflator |  |  | PF Local
| Estimativa |  |  | X |  | ADD |  | 112 |  | 1 |  |  | 112
| Projeto de Desenvolvimento |  |  | X |  | CHG |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Projeto de Melhoria |  |  |  |  | DEL |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Aplicação ( Baseline ) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Propósito da Contagem
Levantamento do esforço de desenvolvimento para o módulo de vendas do exemplo da documentação
Escopo da Contagem
Somente requisitos exemplificados na documentação
Note on K15: O propósito de uma contagem de pontos de função, é fornecer uma resposta a um problema de negócios. Este propósito : - Determina o tipo de contagem de pontos de função e o escopo da contagem necessária à obtenção da resposta da questão em análise; - Influencia o posicionamento da fronteira entre o sistema em análise e seu ambiente.

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função - Versão 2.0
Aplicação : EXEMPLO DE GESTÃO DE PRODUTOS |  |  | Projeto : GESTÃO DE PROJETOS ADS
Responsável : HEUBER LIMA |  |  | Revisor :
Empresa : FATESG - ADS | R$/PF = 125 |  |  | Custo= R$ 14.000,00 | [5 empty] | PF = 112
Função |  | REF. | Tipo | (I/A/E) | TD | AR/TR | ctl | C | Complex. | PF | PF Local | Observações
OCORRENCIAS |  | DB | ALI | I | 8 | 2 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
CATEGORIAS |  | DB | ALI | I | 4 | 1 | ALIL | L | Baixa | 7 | 3
PESSOAS |  | DB | ALI | I | 7 | 2 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
CADASTRO USUÁRIO PELO APP CIDADAO |  | APP-CIDADAO | EE | I | 6 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
LOGIN USUÁRIO PELO APP CIDADAO |  | APP-CIDADAO | EE | I | 4 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
ESQUECI MINHA SENHA (LOGIN) |  | APP-CIDADAO | EE | I | 3 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
REGISTRAR NOVA OCORRENCIA |  | APP-CIDADAO | EE | I | 5 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
LISTAR CATEGORIAS (REGISTRO DE OCORRENCIAS) |  | APP-CIDADAO | CE | I | 3 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
LISTAR OCORRENCIAS |  | APP-CIDADAO | CE | I | 3 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
CONSULTAR OCORRENCIA |  | APP-CIDADAO | CE | I | 8 | 3 | CEA | A | Média | 4 | 4
FECHAR OCORRENCIA PELO USUÁRIO |  | APP-CIDADAO | EE | I | 4 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
ATUALIZAR USUÁRIO PELO APP CIDADAO |  | APP-CIDADAO | EE | I | 6 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
CONSULTAR USUÁRIO PELA APP CIDADAO |  | APP-CIDADAO | CE | I | 6 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
CADASTRO USUÁRIO PELO WEB ADMIN |  | WEB-ADMIN | EE | I | 6 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
LOGIN USUÁRIO PELO WEB ADMIN |  | WEB-ADMIN | EE | I | 4 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
ESQUECI MINHA SENHA (LOGIN) |  | WEB-ADMIN | EE | I | 3 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
LISTAR PERFIS |  | WEB-ADMIN | CE | I | 3 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
ATIVAR / DESATIVAR USUÁRIOS |  | WEB-ADMIN | EE | I | 3 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
LISTAR POR ATIVO / INATIVO |  | WEB-ADMIN | CE | I | 8 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
LISTAR POR PERFIL |  | WEB-ADMIN | CE | I | 3 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
CONSULTAR USER POR NOME, CPF OU EMAIL |  | WEB-ADMIN | CE | I | 3 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
CADASTRAR FILAS (CATEGORIAS) |  | WEB-ADMIN | EE | I | 4 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
CONSULTAR POR FILAS ATIVAS / INATIVAS |  | WEB-ADMIN | CE | I | 4 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
CONSULTAR FILA POR CODIGO / CATEGORIA |  | WEB-ADMIN | CE | I | 4 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
EDITAR VINCULO USER <> CATEGORIAS |  | WEB-ADMIN | EE | I | 3 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
CARREGAR OCORRENCIAS |  | WEB-ADMIN | CE | I | 9 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
ACESSAR MENSAGENS DAS OCORRENCIAS |  | WEB-ADMIN | CE | I | 3 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
INCLUIR NOVA MENSAGEM |  | WEB-ADMIN | EE | I | 5 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
LOGIN APP-TECNICO |  | APP-TECNICO | EE | I | 5 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
ESQUECI MINHA SENHA (LOGIN) |  | APP-TECNICO | EE | I | 3 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
LISTAR OCORRENCIAS POR USER |  | APP-TECNICO | CE | I | 5 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
EDITAR OCORRENCIA |  | APP-TECNICO | EE | I | 7 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
INCLUIR NOVA MENSAGEM |  | APP-TECNICO | EE | I | 5 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Note on A7: O processo é a menor unidade de atividade significativa para o usuário? É auto-contido e deixa o negócio da aplicação em um estado consistente?
Note on H7: Tipo de Função: ALI, AIE, EE, SE, CE
Note on I7: Tipo de Manutenção na função: I -Inclusão A - Alteração E - Exclusão
Note on J7: Tipos de Dados (DETs)
Note on K7: Arquivos Referenciados/ Tipos de Registro
Note on F75: Alexandre Luiz Boruschenko Moro: Duplicado com incluir / popular tela

## Sumário
Sumário da Contagem
Aplicação : EXEMPLO DE GESTÃO DE PRODUTOS |  |  |  | Projeto : GESTÃO DE PROJETOS ADS
Responsável : HEUBER LIMA |  |  |  | Revisor :
Empresa : FATESG - ADS |  |  |  | R$/PF = 125 |  | Custo= R$ 14.000,00 |  | PF = 112
Tipo de Função |  | Complexidade Funcional |  |  | Total por Complexidade |  | %
| EE | 17 | Baixa | x 3 | 51
|  | 0 | Média | x 4 | 0
|  | 0 | Alta | x 6 | 0
| Total | 17 |  | Total | 51 |  | 45.54%
| SE | 0 | Baixa | x 4 | 0
|  | 0 | Média | x 5 | 0
|  | 0 | Alta | x 7 | 0
| Total | 0 |  | Total | 0 |  | 0%
| CE | 12 | Baixa | x 3 | 36
|  | 1 | Média | x 4 | 4
|  | 0 | Alta | x 6 | 0
| Total | 13 |  | Total | 40 |  | 35.71%
| ALI | 3 | Baixa | x 7 | 21
|  | 0 | Média | x 10 | 0
|  | 0 | Alta | x 15 | 0
| Total | 3 |  | Total | 21 |  | 18.75%
| AIE | 0 | Baixa | x 5 | 0
|  | 0 | Média | x 7 | 0
|  | 0 | Alta | x 10 | 0
| Total | 0 |  | Total | 0 |  | 0%
| Total PF (contagem detalhada) |  |  |  | 112
| Total PF (contagem estimativa) |  |  |  | 141
| Total PF (contagem indicativa) |  |  |  | 105
Total de PF Local
|  |  | PF | DFL | PF LOCAL
| INCLUSÃO (ADD) |  | 112 | 1 | 112 |  |  | TOTAL
| ALTERAÇÃO (CHG) |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 112
| EXCLUSÃO (DEL) |  | 0 | 1 | 0
| TESTE (TST) |  | 0 | 0 | 0
Note on B10: Entrada Externa
Note on B17: Saída Externa
Note on B24: Consulta Externa
Note on B31: Arquivo Lógico Interno
Note on B38: Arquivo de Interface Externa
Note on B46: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Assume que os arquivos lógicos são de complexidade baixa e as transações são de complexidade média.
Note on B47: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Basie-se apenas nos arquivos lógicos. Assume que cada ALI tem um peso de 35 PF e cada AIE um peso de 15 PF

## Estimativas
UC | PF
Total | 112
Prazo almejado (meses) | 1
ESTIMATIVA COM BASE NO HISTÓRICO DE PROJETOS
Tecnologia | Java
PF/hora | 0.5 |  | UTEIS
Total horas | 224 | <<<< | 28 | 5
Horas / Homem-mês | 176 |  |  | 2
Esforço/pessoas no prazo desejado | 1 |  |  | 5
2
ESFORÇO POR ATIVIDADE (h) |  |  |  | 3
Análise de Requisitos (20%) | 44.8 |  |  | 17 | CORRIDOS
Análise e Projeto (30%) | 67.2
Implementação e Testes (40%) | 89.6
Disponibilização (10%) | 22.4
ESFORÇO POR ATIVIDADE / MÊS (h)
Análise de Requisitos (20%) | 44.8
Análise e Projeto (30%) | 67.2
Implementação e Testes (40%) | 89.6
Disponibilização (10%) | 22.4
ESFORÇO POR ATIVIDADE / MÊS (PF)
Análise de Requisitos (20%) | 22.4
Análise e Projeto (30%) | 33.6
Implementação e Testes (40%) | 44.8
Disponibilização (10%) | 11.2
PRAZO MÁXIMO MESES | 2.3504 | ??

## Produtividade Histórica
Plataforma de Desenvolvimento | HH/PF
ACCESS | 2
ASP | 3
ASP.NET | 2
C | 5
C# | 3
C++ | 3
DELPHI | 2
.NET / Reporting Services | 3
HTML | 2
Java | 2
Javascript | 3
Mobile | 4
PHP | 3
PL/SQL | 2
PROJETOS DE GIS | 5
PROJETOS DE WORKFLOW | 5
UNIX SHELL SCRIPTS | 4
VB-SCRIPT | 4
VISUAL BASIC / Crystal Reports | 2
VISUAL C++ | 4
WEBSERVICE | 5
C# - MVVM | 7
Mobile-C#-Integração | 10
Mobile-AutoTrac | 7
Mobile-GIS | 9
C# - MVVM – GIS | 8
Serviços de Integração | 8